РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2020г. № 350

п.г.т. Красная Гора

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному периоду

2020-2021 годов объектов топливно-энергетического

комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых

организаций, инженерных коммуникаций и

социально-значимых потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию

«Красногорский район»

В целях своевременной и качественной подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии муниципальных образований Красногорского района к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2020-2021 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию «Красногорский район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Муниципальным образованиям Красногорского района, организациям всех форм

собственности (в том числе государственной, муниципальной), действующим на территории муниципального образования Красногорского района и их структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий.

3.Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии Красногорского района к работе в отопительный период 2020-2021 годов провести проверку в соответствии с программой по проведению

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию «Красногорский район».

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации

района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации А.В.Боровика.

Глава администрации С.С.Жилинский

Приложение

к постановлению от 14.05.2020 №350

П Л А Н

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию «Красногорский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Подвести итоги прохождения отопительного периода 2019-2020годов, определить задачи на следующий осенне-зимний период с привлечением глав городских и сельских поселений, руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, слциальной сферы, управляющих организаций | до 15.05.2020г. | отдел ЖКХ , строительства и архитектуры администрации района |
| 2 | Провести замену ветхих тепловых сетей, согласно муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2018-2022гг» | до 15.10.2020г. | администрация района и ресурсоснабжающие организации |
| 3 | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021гг | до 20.05.20г. | администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций |
| 4 | Обеспечить контроль исполнения по промывке и опрессовке магистральных и инженерных сетей теплоснабжения на территории Красногорского района, внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов , объектов социальной сферы и прочих потребителей | в летний период | ресурсоснабжающие организации, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций |
| 5 | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, с предоставлением информации в установленные сроки | с 1 июня по 31 ноября 2020г. | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры района |
| 6 | Обеспечить своевременное заключение контрактов на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения котельных муниципальных образований Красногорского района | до 25.09.20г. | ресурсоснабжающие организации и администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций |
| 7 | Обеспечить полное погашение задолженности за потребление топлива | до 01.09.20г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций- контроль |
| 8 | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных | до 15.09.2020 | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль |
| 9 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях топливно-энергетического комплекса | до 1 октября 2020г. | ресурсоснабжающие организации,администрации муниципальных образований , руководители учреждений и организаций |
| 10 | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период | до 1 октября 2020г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение; администрации района-контроль |
| 11 | Обучение персонала, ответственного за тепло, газо, электроснабжение | до 1 сентября 2020г. | ресурсоснабжающие организации,администрации муниципальных образований , руководители учреждений и организаций |
| 12 | Проведение хим-водо-подготовки , наличие технического отчета по наладки автоматики безопасности, проведение экспертизы промышленной безопасности котельных | до 15 сентября 2020г. | ресурсоснабжающие организации,администрации муниципальных образований , руководители учреждений и организаций, имеющие котельные |
| 13 | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2020-2021 гг. | межотопительный период | Организации всех форм собственности (в том числе государственные, муниципальные), действующие на территории Красногорского района |
| 14 | Утвердить план плана действия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в единую дежурную службу (ЕДДС) администрации Красногорского района | до 01.09.2020г. | администрации муниципальных образований |
| 15 | Утвердить график заполнения систем теплопотребления | до 01.08.20г. | ресурсоснабжающие организации-исполнение, администрации муниципальных образований, руководители учреждений и организаций-контроль |
| 16 | Обеспечить готовность объектов топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, жилищного фонда и объектов социальной сферы отопительному периоду 2020-2021 годов: |  |  |
| 16.1. | Объекты социальной сферы | до 10.09..20г. | ГБУЗ «Красногорская ЦРБ», районный отдел образования, отдел культуры администрации района |
| 16.2. | Потребители тепловой энергии (население, сторонние организации), теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения | до 10.09.2020г. | управляющая организация, администрации городских и сельских поселений |
| 16.3. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации | до 30.09.2020г. | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района |
| 16.4. | Муниципальное образование «Красногорский район» | до 15.10.2020г. | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района |
| 17 | Провести выездные обследования готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, с привлечением членов комиссии | с 25.08. по 30.09. для потребителей тепловой энергии;  с 10.09. по 30.09. для теплоснабжающей организации | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района |
| 18 | Проводить совещания по итогам готовности объектов жилищно-коммунального комплекса Красногорпского района к работе в осенне-зимний период2020-2021гг | Еженедельно по понедельникам | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района |
| 19 | Проведение итогов готовности топливно-энергетического комплекса, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, инженерных коммуникаций и социально-значимых потребителей тепловой энергии по муниципальному образованию «Красногорский район» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов | до 28 августа 2020 года | отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района |