РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13. 05. 2015  г. № 160-р

п.г.т. Красная  Гора

Об утверждении плана мероприятий по   созданию и материально – техническому оснащению мест  удаленного доступа и  реализации мероприятий по приведению рабочих мест в  многофункциональном центре  п.г.т. Красная Гора в соответствие с установленными требованиями для предоставления государственных (муниципальных) услуг населению района.

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 года № 991-р «Об утверждении («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» и постановления Правительства Брянской области от 12 мая 2015 года № 188 – п «Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов (муниципальных районов) Брянской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015 год»:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по   созданию и материально – техническому оснащению мест  удаленного доступа и  реализации мероприятий по приведению рабочих мест в  многофункциональном центре  п.г.т. Красная Гора в соответствие с установленными требованиями для предоставления государственных (муниципальных) услуг населению района. (План мероприятий прилагается).

2. Заместителю главы администрации, начальнику финансового отдела администрации Красногорского района Рощину А.Д. предусмотреть при планировании  расходов  бюджета  на   2015 год,   бюджетные     ассигнования необходимые для выполнения муниципального задания  вновь созданному муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных услуг)  в Красногорском районе».

3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Красногорского района http://www. krgadm.ru. в сети «Интернет

4. Контроль   за    выполнением    настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 В.А. Горелый

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением администрации Красногорского района Брянской  области

от13 мая 2015 года N160-р

План мероприятий

по   созданию и материально – техническому оснащению мест  удаленного доступа и  реализации мероприятий по приведению рабочих мест в  многофункциональном центре  п.г.т. Красная Гора, в соответствие с установленными требованиями для предоставления государственных (муниципальных) услуг населению района.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | График реализации мероприятий (освоение бюджетных средств), в процентах от планового годового объема финансирования |
| 1. | Определение перечня мест удаленного доступа для предоставления государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в МФЦ и подготовка помещений для их размещения. | Главы сельских администраций (по согласованию), руководители государственных (по согласованию) и муниципальных учреждений. | Январь- февраль 2015 г. |
| 2. | Приведение принятых административных регламентов по предоставлению государственных (муниципальных услуг) в соответствие с действующим законодательством в местах удаленного доступа (Перелазское сельское поселение д. Перелазы, Любовшанское сельское поселение д. Любовшо и Колюдовское сельское поселение в с. Колюды). | Руководитель МФЦ, Руководители отделов администрации, руководители государственных (по согласованию) и муниципальных учреждений | май - июль-октябрь 2015 г. |
| 3. | Подготовка документации для размещения заказов на приобретение материально – технического оснащения мест удаленного доступа в сельских администрациях (Перелазское сельское поселение д. Перелазы, Любовшанское сельское поселение д. Любовшо и Колюдовское сельское поселение в с. Колюды). | Руководитель МФЦ главы сельских поселений (по согласованию), экономический отдел администрации Красногорского района. | до 15 июля 2015 г. |
| 4. | Размещение заказа на приобретение мебели и материально – технического оснащения рабочих мест удаленного доступа исходя из коммерческих предложений. | Руководитель МФЦ главы сельских поселений (по согласованию), экономический отдел администрации Красногорского района | до 1 августа 2015 г. планируется освоить 19800 рублей или 6,07% от годового объема финансирования. |
| 5. | Размещение заказа на приобретение электронно-вычислительной техники ( 3-х системных блоков, 3-х источников бесперебойного питания, 3- мониторов, 3-х телефонных аппаратов, 3-х роутеров и 3-х сетевых фильтров) для оснащения рабочих мест удаленного доступа. | Руководитель МФЦ главы сельских поселений (по согласованию), экономический отдел администрации Красногорского района | до конца августа 2015 г. планируется освоить 189150,0 рублей или 58,0 % от годового объема финансирования. |
| 6. | Размещение заказа на приобретение ПО ViPNet Client 3.х - 38960.0 рублей; установка/настройка ViPNet Client 3. x (КСЗ)- 9740.0 рублей; Техническое сопровождение(обслуживание) ViPNet Client 3. x (КСЗ)-11688,0 рублей; установочный комплект ViPNet Client 3. x (КСЗ)-1600 рублей ; программно-аппаратный комплекс «Соболь»: Версия 3.0, комплект с DS1996 -42560,0 рублей и установка и настройка ПАК «СОБОЛЬ» версия 3.0 -12768,00 рублей | Руководитель МФЦ главы сельских поселений (по согласованию), экономический отдел администрации Красногорского района | до конца августа 2015 г. планируется освоить 117316,0 рублей или в целом выполнение составит 100,0 % от годового объема финансирования |
| 7.. | Контроль выполнения работ по материально – техническому оснащению мест удаленного доступа в сельских администрациях (Перелазское сельское поселение д. Перелазы, Любовшанское сельское поселение д. Любовшо и Колюдовское сельское поселение в с. Колюды) и в в здании МФЦ по ул. Буйневича дом 14 | Руководитель МФЦ, экономический отдел администрации Красногорского | Период выполнения контракта |
| 8. | Уточнение необходимых средств на окончательное создание МФЦ и мест удаленного доступа. | Финансовый отдел, экономический отдел администрации Красногорского района | август 2015 г. |
| 9. | Открытие 3-х рабочих мест удаленного доступа от МФЦ в Перелазском сельском поселении (с.. Перелазы), Любовшанском сельском поселении (д. Любовшо) и Колюдовском сельском поселение ( с. Колюды). |  | 1 ноября 2015 г. |
| 10. | Подготовить проект внесения изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных ( муниципальных) услуг в Красногорском муниципальном Районе» (далее МУ МФЦ) и предоставить учредителю на утверждение, с учетом оказания государственных (муниципальных услуг) в соответствие с действующим законодательством в местах удаленного доступа (Перелазское сельское поселение д. Перелазы, Любовшанское сельское поселение д. Любовшо и Колюдовское сельское поселение в с. Колюды). | Руководитель МФЦ , гл. специалист юридического сектора Эрбутаев К.С. | до 01.10. 2015 года. |
| 11. | Подготовить проект штатного расписания МУ «МФЦ» и представить его учредителю на утверждение, с учетом оказания муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством в местах удаленного доступа (Перелазское сельское поселение д. Перелазы, Любовшанское сельское поселение д. Любовшо и Колюдовское сельское поселение в с. Колюды). | Финансовый отдел Руководитель МУ «МФЦ» | до 01.10. 2015 года. |
| 12. | Внести изменения в Положение по оплате труда работников МУ «МФЦ» и фонде оплаты труда и представить учредителю на утверждение, с учетом объема оказаных муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством в местах удаленного доступа | Финансовый отдел Руководитель МУ «МФЦ | в течение 20 дней со дня принятия постановления о создании дополнительных мест удаленного доступа при МУ «МФЦ» |
| 13. | Согласно утвержденному штатному расписанию заключить трудовые договоры с работниками МУ «МФЦ», которые будут работать в местах удаленного доступа. | Руководитель МУ «МФЦ» | в течение 30 дней со дня открытия мест удаленного доступа при МУ «МФЦ» |
| 14.. | Передать МУ «МФЦ» имущество на праве оперативного управления | Руководитель МУ «МФЦ» и Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района и | в течение 30 дней с момента представления согласованного перечня. |

Примечание: Годовой объем финансирования в 2015 году для выполнения  мероприятий по    созданию и материально – техническому оснащению мест  удаленного доступа и  реализации мероприятий по приведению рабочих мест в  многофункциональном центре  п.г.т. Красная Гора, в соответствие с установленными требованиями для предоставления государственных (муниципальных) услуг населению района,  предусмотрен в сумме 326270 рублей, в том числе средств местного бюджета  в сумме 65254 рублей.