РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 г. № 112

пгт Красная Гора

Об утверждении «дорожной карты» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район»

Руководствуясь ст.86, ст.140 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Брянской области от 29.12.2012 года № 107-3 «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «дорожную карту» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район» (Приложение).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района Брянской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.А. Глушакова.

Глава администрации района С.С. Жилинский

исп. Коврижко И.М..

тел. 9-13-44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Приложение  к постановлению администрации Красногорского района  от 15 февраля 2021 № 112 |
| «Дорожная карта» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район» | | | |
| №  п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | Мониторинг стоимости  жилых помещений на  первичном и вторичном  рынке жилья | ежеквартально | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Разработка технического задания по приобретению жилых помещений для детей-сирот | до 01.09.2021 | Василенко Л.А.- начальник экономического отдела администрации Красногорского района,  Коврижко И.М.- эксперт сектора по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Красногорского района |
|  | Подготовка документов для выделения дополнительных лимитов финансирования по приобретению жилых помещений для детей –сирот на повестку дня для рассмотрения вопроса депутатами Красногорского районного Совета народных депутатов (при необходимости) | до 01.09.2021 | Рощин А.Д.- заместитель главы администрации Красногорского района |
|  | Подготовка и направление закупочной документации (в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») для размещения аукциона по приобретению жилых помещений в Управление государственных закупок Брянской области | до ноября 2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Размещение в единой информационной системе zakupki.ru извещений о проведении электронного аукциона (по каждой закупке отдельно) | 05.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе жилых помещений для детей –сирот | 16.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Проведение аукциона по приобретению жилых помещений для детей сирот:  -Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе (заседание единой комиссии по осуществлению закупок)  -Определение победителя | 17.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Заключение контрактов, подготовка пакета документов для дальнейшей передачи на регистрацию приобретенного недвижимого имущества (квартир) для детей - сирот | 29.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Приемка жилых помещений для детей - сирот | 01.12.2021 | Глушаков В.А. - заместитель главы администрации Красногорского района, председатель комиссии;  **Дударев Р.В.** – председатель комитета по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района, заместитель председателя комиссии;  **Ващенко А.П.**– главный специалист юридического сектора администрации Красногорского района, секретарь комиссии.  Члены комиссии:  **Кацук Т.Н.** – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Красногорского района;  Коврижко И.М. – эксперт по делам семьи, охране материнства и детства, демографии;  **Курбанов Ч.Н.** – ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Красногорского района;  **Василенко Л.А.** –начальник экономического отдела. |
|  | Вручение ключей от жилых помещений детям-сиротам | Декабрь 2021 | Жилинский С.С - глава администрации |